## v0.1
ID | Category | Name | Importance | Initial Estimate （Unit：人日） | Number of People （Unit：人） | Roles | Working Hours （Unit：工作日）
A01 | 注册登录 | 注册账户 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A02 | 注册登录 | 登陆账户 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A03 | 统一用户管理 | 创建账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A04 | 统一用户管理 | 重置密码 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
A05 | 统一用户管理 | 封禁账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A06 | 统一用户管理 | 删除账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A07 | 部门管理 | 创建部门 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A08 | 部门管理 | 添加部门成员 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A09 | 部门管理 | 移除部门成员 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A10 | 文字传输 | 传输文本消息 | 1级 | 6 | 2 | 程序开发、美术设计 | 3
A11 | 安全加密 | MD5处理密码 | 1级 | 2 | 1 | 程序开发 | 2
A12 | 安全加密 | 登陆时进行加密算法选择 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A13 | 安全加密 | 加密文本消息 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A14 | 安全加密 | 验证消息一致性 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
A15 | 安全加密 | 验证文件一致性 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B1 | 个人信息修改 | 修改密码 | 2级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B2 | 个人信息修改 | 修改年龄和性别 | 2级 | 1 | 1 | 程序开发、美术设计 | 1
B3 | 个人信息修改 | 修改个人简介 | 2级 | 1 | 1 | 程序开发、美术设计 | 1
B4 | 文件传输 | 传输文件 | 2级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
B5 | 聊天记录 | 存储聊天记录 | 2级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
B6 | 聊天记录 | 恢复断点聊天状态 | 2级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
B7 | 部门群聊 | 部门内成员通信 | 2级 | 3 | 3 | 程序开发 | 1
C1 | 消息提醒 | 上下线提醒 | 3级 | 4 | 2 | 程序开发、美术设计 | 2
C2 | 消息提醒 | 接受消息/文件提醒 | 3级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
C3 | 名片展示 | 展示在线状态 | 3级 | 1 | 1 | 程序开发、美术设计 | 1
C4 | 名片展示 | 展示性别、年龄和简介 | 3级 | 2 | 1 | 程序开发、美术设计 | 2
C5 | 位置共享 | 展示发送者定位信息 | 3级 | 6 | 3 | 程序开发、美术设计 | 2
C6 | 语音输入 | 语音输入转文字 | 3级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
合计 | Backlog数目 | 28 | 工作量 | 60