## v0.1
ID | Category | Name | Importance | Initial Estimate （Unit：人日） | Number of People （Unit：人） | Roles | Working Hours （Unit：工作日）
B01 | 动态壁纸 | 星光漂移动态壁纸 | 1级 | 1 | 2 | 程序开发、美术设计 | 0.5
B02 | 动态壁纸 | 实时时间天气动态壁纸 | 1级 | 4 | 2 | 程序开发、美术设计 | 2
B03 | 桌面Widget | 三维时间天气Widget | 1级 | 4 | 2 | 程序开发、美术设计 | 2
B04 | 桌面Widget | 网络书签Widget | 1级 | 2 | 1 | 程序开发 | 2
B05 | 桌面Widget | 社交网络Widget | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
B06 | 桌面Widget | 微博Widget | 1级 | 4 | 2 | 程序开发 | 2
B07 | 应用 | 锁屏应用 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B08 | 应用 | 滑屏应用 | 1级 | 10 | 2 | 程序开发 | 5
B09 | 应用 | 任务管理器应用 | 1级 | 5 | 2 | 程序开发 | 2.5
B10 | 应用 | 页面编辑应用 | 1级 | 14 | 2 | 程序开发 | 7
B11 | Launcher改造 | 桌面显示改造 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B12 | Launcher改造 | 程序菜单改造 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B13 | Launcher改造 | Launcher架构改造 | 1级 | 10 | 1 | 程序开发 | 10
合计 | Backlog数目 | 13 | 工作量 | 59