## 甘特图
任务 序号 | 任务 编号 | 任务名称 | 2019-07-01
|  |  | 43647 | 43648 | 43649 | 43650 | 43651 | 43652 | 43653 | 43654 | 43655 | 43656 | 43657 | 43658
|  |  | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12
1 | 0 | Tinder即时通信系统软件设计与开发项目过程
2 | 1 | 项目计划研究阶段
3 | 1.1 | 编写《文档编号规则》v1.0版本 | 2019-07-01: 徐传旭; 2019-07-02: 徐传旭
4 | 1.2 | 编写《软件文档规范》v1.0版本 | 2019-07-01: 刘文佳
5 | 1.3 | 编写《软件开发计划》v1.0版本 | bar: 2019-07-01
6 | 1.4 | 编写《软件配置管理计划》v1.0版本 | bar: 2019-07-02
7 | 1.5 | 编写《软件测试说明》v1.0版本 | bar: 2019-07-02
8 | 1.6 | 编写《项目进度报告》v0.1版本
9 | 1.7 | 项目计划研究阶段里程碑
10 | 2 | 需求分析阶段
11 | 2.1 | 编写《软件需求规格说明书》v1.0版本 | 2019-07-02: 刘文佳
12 | 2.2 | 编写《项目进度报告》v0.2版本
13 | 2.3 | 需求分析阶段里程碑
14 | 3 | 软件迭代阶段
15 | 3.1 | Product Backlog | 2019-07-10: 陈子源
16 | 3.2 | 软件第一次迭代(v0.1)
17 | 3.2.1 | Sprint Backlogs v0.1
18 | 3.2.2 | 设计阶段 | bar: 2019-07-03
19 | 3.2.2.1 | 编写《软件(结构)设计说明》v0.1版本
20 | 3.2.2.2 | 编写《软件功能列表》v0.1版本
21 | 3.2.2.3 | 编写《数据库(顶层)设计说明》v0.1版本 | 2019-07-03: 第三小组、徐传旭
22 | 3.2.2.4 | 开发软件v0.1版本 | 2019-07-05: 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏
23 | 3.2.2.5 | 编写《软件版本说明》v0.1版本 | bar: 2019-07-05
24 | 3.2.3 | 测试阶段
25 | 3.2.3.1 | 软件v0.1版本系统测试
26 | 3.2.3.2 | 编写《软件测试报告》v0.1版本
27 | 3.2.4 | 编写《项目进度报告》v0.3版本
28 | 3.2.5 | 软件第一次迭代(v0.1)里程碑
29 | 3.3 | 软件第二次迭代(v0.2)
30 | 3.3.1 | Sprint Backlogs v0.2
31 | 3.3.2 | 设计阶段
32 | 3.3.2.1 | 编写《软件(结构)设计说明》v0.2版本
33 | 3.3.2.2 | 编写《软件功能列表》v0.2版本
34 | 3.3.2.3 | 编写《数据库(顶层)设计说明》v0.2版本
35 | 3.3.2.4 | 开发软件v0.2版本 | 2019-07-08: 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏
36 | 3.3.2.5 | 编写《软件版本说明》v0.2版本
37 | 3.3.3 | 测试阶段
38 | 3.3.3.1 | 软件v0.2版本系统测试
39 | 3.3.3.2 | 编写《软件测试报告》v0.2版本
40 | 3.3.4 | 编写《项目进度报告》v0.4版本
41 | 3.3.5 | 软件第一次迭代(v0.2)里程碑
42 | 3.4 | 软件第三次迭代(v0.3)
43 | 3.4.1 | Sprint Backlogs v0.3
44 | 3.4.2 | 设计阶段
45 | 3.4.2.1 | 编写《软件(结构)设计说明》v0.3版本
46 | 3.4.2.2 | 编写《软件功能列表》v0.3版本
47 | 3.4.2.3 | 编写《数据库(顶层)设计说明》v0.3版本
48 | 3.4.2.4 | 开发软件v0.3版本 | 2019-07-10: 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏
49 | 3.4.2.5 | 编写《软件版本说明》v0.3版本
50 | 3.4.3 | 测试阶段
51 | 3.4.3.1 | 软件v0.3版本系统测试
52 | 3.4.3.2 | 编写《软件测试报告》v0.3版本
53 | 3.4.4 | 编写《项目进度报告》v0.5版本
54 | 3.4.5 | 软件第一次迭代(v0.3)里程碑
55 | 3.5 | 软件迭代阶段里程碑
56 | 4 | 项目总结与验收阶段
57 | 4.1 | 编写《项目开发总结报告》v1.0版本
58 | 4.2 | 编写《软件用户手册》v1.0版本
59 | 4.3 | 编写《项目进度报告》v1.0版本
60 | 4.4 | 汇总《开发日度报告》
61 | 4.5 | 验收项目
62 | 4.6 | 项目总结与验收阶段阶段里程碑
63 | 6 | 项目成功里程碑
Note on C12: 制订项目计划，并为项目的顺利开展做好准备。
Note on C16: 搜集并分析项目需求。
Note on C31: 完成Tinder即时通信系统0.1版本并测试。
Note on C44: 完成Tinder即时通信系统0.2版本并测试。
Note on C57: 完成Tinder即时通信系统0.3版本并测试。
Note on C58: 完成项目的开发与测试。
Note on C65: 总结项目，并通过验收。
Note on C66: 项目取得成功。

## 项目总览
任务 序号 | 任务 编号 | 任务名称 | 计划
|  |  | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 审核人 | 工期 | 工作量
1 | 0 | Tinder即时通信系统软件设计与开发项目过程 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 12 | 120人日
2 | 1 | 项目计划研究阶段 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，徐传旭，张涵，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 1 | 5人日
3 | 1.1 | 编写《文档编号规则》v1.0版本 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 徐传旭 | 陈子源 | 1 | 1
4 | 1.2 | 编写《软件文档规范》v1.0版本 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 刘文佳 | 陈子源 | 1 | 1
5 | 1.3 | 编写《软件开发计划》v1.0版本 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 张涵，董哲 | 陈子源 | 1 | 2
6 | 1.4 | 编写《软件配置管理计划》v1.0版本 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 张莹，胡品爵，杜少恒 | 陈子源 | 1 | 3
7 | 1.5 | 编写《软件测试说明》v1.0版本 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 张莹，徐传旭 | 陈子源 | 1 | 1人日
8 | 1.6 | 编写《项目进度报告》v0.1版本 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 刘文佳 | 陈子源 | 1 | 1人日
9 | 1.7 | 项目计划研究阶段里程碑 | 2019-07-01
10 | 2 | 需求分析阶段 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 董哲，刘文佳，王智超，陈子源，杜少恒 | 陈子源 | 1 | 2人日
11 | 2.1 | 编写《软件需求规格说明书》v1.0版本 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 刘文佳，王智超，董哲，杜少恒 | 陈子源 | 1 | 4
12 | 2.2 | 编写《项目进度报告》v0.2版本 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 刘文佳 | 陈子源 | 1 | 1
13 | 2.3 | 需求分析阶段里程碑 | 2019-07-02
14 | 3 | 软件迭代阶段 | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 8 | 80人日
15 | 3.1 | Product Backlog | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 陈子源 | 陈子源 | 8 | 8人日
16 | 3.2 | 软件第一次迭代(v0.1) | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 3 | 30
17 | 3.2.1 | Sprint Backlogs v0.1 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | #REF! | 陈子源 | 3 | 3
18 | 3.2.2 | 设计阶段 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 3 | 27
19 | 3.2.2.1 | 编写《软件(结构)设计说明》v0.1版本 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏 | 陈子源 | 1 | 1
20 | 3.2.2.2 | 编写《软件功能列表》v0.1版本 | 20197/2 | 2019-07-03 | 张涵 | 陈子源 | 2工作日 | 2
21 | 3.2.2.3 | 编写《数据库(顶层)设计说明》v0.1版本 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 徐传旭 | 陈子源 | 1 | 1
22 | 3.2.2.4 | 开发软件v0.1版本 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏 | 陈子源 | 2 | 10
23 | 3.2.2.5 | 编写《软件版本说明》v0.1版本 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 张莹 | 陈子源 | 1 | 1
24 | 3.2.3 | 测试阶段 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | ? | 陈子源 | 2 | 4
25 | 3.2.3.1 | 软件v0.1版本系统测试 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 张涵，陈子源，张莹 | 陈子源 | 2 | 2
26 | 3.2.3.2 | 编写《软件测试报告》v0.1版本 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 陈子源，张莹 | 陈子源 | 2 | 2
27 | 3.2.4 | 编写《项目进度报告》v0.3版本 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 刘文佳 | 陈子源 | 3 | 3
28 | 3.2.5 | 软件第一次迭代(v0.1)里程碑 | 2019-07-04
29 | 3.3 | 软件第二次迭代(v0.2) | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 3 | 30
30 | 3.3.1 | Sprint Backlogs v0.2 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | #REF! | 陈子源 | 3 | 3
31 | 3.3.2 | 设计阶段 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 3 | 27
32 | 3.3.2.1 | 编写《软件(结构)设计说明》v0.2版本 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏 | 陈子源 | 1 | 1
33 | 3.3.2.2 | 编写《软件功能列表》v0.2版本 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 张涵，徐传旭 | 陈子源 | 1 | 1
34 | 3.3.2.3 | 编写《数据库(顶层)设计说明》v0.2版本 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 徐传旭 | 陈子源 | 1 | 1
35 | 3.3.2.4 | 开发软件v0.2版本 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏 | 陈子源 | 3 | 15
36 | 3.3.2.5 | 编写《软件版本说明》v0.2版本 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 张涵 | 陈子源 | 1 | 1
37 | 3.3.3 | 测试阶段 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | ? | 陈子源 | 2 | 4
38 | 3.3.3.1 | 软件v0.2版本系统测试 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 陈子源，张莹 | 陈子源 | 2 | 2
39 | 3.3.3.2 | 编写《软件测试报告》v0.2版本 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 陈子源，张莹 | 陈子源 | 2 | 2
40 | 3.3.4 | 编写《项目进度报告》v0.4版本 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 刘文佳 | 陈子源 | 3 | 3人日
41 | 3.3.5 | 软件第一次迭代(v0.2)里程碑 | 2019-07-07
42 | 3.4 | 软件第三次迭代(v0.3) | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 2 | 20人日
43 | 3.4.1 | Sprint Backlogs v0.3 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | #REF! | 陈子源 | 2 | 2人日
44 | 3.4.2 | 设计阶段 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 2 | 18人日
45 | 3.4.2.1 | 编写《软件(结构)设计说明》v0.3版本 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏 | 陈子源 | 1 | 1人日
46 | 3.4.2.2 | 编写《软件功能列表》v0.3版本 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 张莹 | 陈子源 | 1 | 1人日
47 | 3.4.2.3 | 编写《数据库(顶层)设计说明》v0.3版本 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 徐传旭 | 陈子源 | 1 | 1人日
48 | 3.4.2.4 | 开发软件v0.3版本 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，张建鹏 | 陈子源 | 2 | 10
49 | 3.4.2.5 | 编写《软件版本说明》v0.3版本 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 张涵 | 陈子源 | 1 | 1人日
50 | 3.4.3 | 测试阶段 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | ? | 陈子源 | 2 | 4人日
51 | 3.4.3.1 | 软件v0.3版本系统测试 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 陈子源 | 陈子源 | 2 | 2人日
52 | 3.4.3.2 | 编写《软件测试报告》v0.3版本 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 陈子源 | 陈子源 | 2 | 2人日
53 | 3.4.4 | 编写《项目进度报告》v0.5版本 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 刘文佳 | 陈子源 | 2 | 2人日
54 | 3.4.5 | 软件第一次迭代(v0.3)里程碑 | 2019-07-09
55 | 3.5 | 软件迭代阶段里程碑 | 2019-07-09
56 | 4 | 项目总结与验收阶段 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 陈子源，胡品爵，董哲，杜少恒，王智超，徐传旭，张涵，张建鹏，张莹，刘文佳 | 陈子源 | 3 | 30人日
57 | 4.1 | 编写《项目开发总结报告》v1.0版本 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | #REF! | 陈子源 | 1 | 1人日
58 | 4.2 | 编写《软件用户手册》v1.0版本 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | #REF! | 陈子源 | 2 | 2人日
59 | 4.3 | 编写《项目进度报告》v1.0版本 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | #REF! | 陈子源 | 2 | 2人日
60 | 4.4 | 汇总《开发日度报告》 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | #REF! | 陈子源 | 2 | 2人日
61 | 4.5 | 验收项目 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | #REF! |  | 1 | 1人日
62 | 4.6 | 项目总结与验收阶段阶段里程碑 | 2019-07-12
63 | 6 | 项目成功里程碑 | 2019-07-12
Formulas:
工期 = NETWORKDAYS.INTL([计划],[结束日期],"0000000")
Note on C11: 制订项目计划，并为项目的顺利开展做好准备。
Note on C15: 搜集并分析项目需求。
Note on C30: 完成Tinder即时通信系统0.1版本并测试。
Note on C43: 完成Tinder即时通信系统0.2版本并测试。
Note on C56: 完成Tinder即时通信系统0.3版本并测试。
Note on C57: 完成项目的开发与测试。
Note on C64: 总结项目，并通过验收。
Note on C65: 项目取得成功。