## v0.1
ID | Category | Name | Importance | Initial Estimate （Unit：人日） | Number of People （Unit：人） | Roles | Working Hours （Unit：工作日）
A01 | 登录 | 登陆账户 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A02 | 统一用户管理 | 创建账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A03 | 统一用户管理 | 重置密码 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
A04 | 统一用户管理 | 封禁账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A05 | 统一用户管理 | 解禁账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A06 | 统一用户管理 | 删除账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A07 | 部门管理 | 创建部门 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A08 | 部门管理 | 删除部门 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A09 | 部门管理 | 添加部门成员 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A10 | 部门管理 | 移除部门成员 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A11 | 文字传输 | 传输文本消息 | 1级 | 6 | 2 | 程序开发、美术设计 | 3
A12 | 安全加密 | MD5处理密码 | 1级 | 2 | 1 | 程序开发 | 2
A13 | 安全加密 | 登陆时进行加密算法选择 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A14 | 安全加密 | 加密文本消息 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A15 | 安全加密 | 验证消息一致性 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
A16 | 安全加密 | 验证文件一致性 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
合计 | Backlog数目 | 16 | 工作量 | 33