## 甘特图
任务 序号 | 任务 编号 | 任务名称 | 2011-08-01 | [23 empty] | 2011-09-01 | [29 empty] | 2011-10-01 | [30 empty] | 2011-11-01 | [29 empty] | 2011-12-01 | [30 empty] | 2012-01-01 | [30 empty] | 2012-02-01 | [28 empty] | 2012-03-01
|  |  | 40763 | 40764 | 40765 | 40766 | 40767 | 40768 | 40769 | 40770 | 40771 | 40772 | 40773 | 40774 | 40775 | 40776 | 40777 | 40778 | 40779 | 40780 | 40781 | 40782 | 40783 | 40784 | 40785 | 40786 | 40787 | 40788 | 40789 | 40790 | 40791 | 40792 | 40793 | 40794 | 40795 | 40796 | 40797 | 40798 | 40799 | 40800 | 40801 | 40802 | 40803 | 40804 | 40805 | 40806 | 40807 | 40808 | 40809 | 40810 | 40811 | 40812 | 40813 | 40814 | 40815 | 40816 | 40817 | 40818 | 40819 | 40820 | 40821 | 40822 | 40823 | 40824 | 40825 | 40826 | 40827 | 40828 | 40829 | 40830 | 40831 | 40832 | 40833 | 40834 | 40835 | 40836 | 40837 | 40838 | 40839 | 40840 | 40841 | 40842 | 40843 | 40844 | 40845 | 40846 | 40847 | 40848 | 40849 | 40850 | 40851 | 40852 | 40853 | 40854 | 40855 | 40856 | 40857 | 40858 | 40859 | 40860 | 40861 | 40862 | 40863 | 40864 | 40865 | 40866 | 40867 | 40868 | 40869 | 40870 | 40871 | 40872 | 40873 | 40874 | 40875 | 40876 | 40877 | 40878 | 40879 | 40880 | 40881 | 40882 | 40883 | 40884 | 40885 | 40886 | 40887 | 40888 | 40889 | 40890 | 40891 | 40892 | 40893 | 40894 | 40895 | 40896 | 40897 | 40898 | 40899 | 40900 | 40901 | 40902 | 40903 | 40904 | 40905 | 40906 | 40907 | 40908 | 40909 | 40910 | 40911 | 40912 | 40913 | 40914 | 40915 | 40916 | 40917 | 40918 | 40919 | 40920 | 40921 | 40922 | 40923 | 40924 | 40925 | 40926 | 40927 | 40928 | 40929 | 40930 | 40931 | 40932 | 40933 | 40934 | 40935 | 40936 | 40937 | 40938 | 40939 | 40940 | 40941 | 40942 | 40943 | 40944 | 40945 | 40946 | 40947 | 40948 | 40949 | 40950 | 40951 | 40952 | 40953 | 40954 | 40955 | 40956 | 40957 | 40958 | 40959 | 40960 | 40961 | 40962 | 40963 | 40964 | 40965 | 40966 | 40967 | 40968 | 40969 | 40970 | 40971 | 40972 | 40973 | 40974 | 40975 | 40976 | 40977 | 40978 | 40979 | 40980 | 40981 | 40982 | 40983 | 40984 | 40985 | 40986 | 40987 | 40988 | 40989 | 40990 | 40991 | 40992 | 40993 | 40994 | 40995 | 40996 | 40997 | 40998 | 40999
 | time axis 2011-08-08 to 2012-03-31
1 | 0 | 中兴Android系统界面软件设计与开发项目过程
2 | 1 | 项目计划阶段
3 | 1.1 | 编写《软件文档规范》v1.0版本 | bar: 2011-08-09
4 | 1.2 | 编写《文档编号规则》v1.0版本 | bar: 2011-08-10
5 | 1.3 | 编写《软件开发计划》v1.0版本 | bar: 2011-08-14
6 | 1.4 | 编写《开发环境配置》v1.0版本 | bar: 2011-08-15
7 | 1.5 | 编写《软件编码规范》v1.0版本 | 2011-08-17: 杨帆，王哲
8 | 1.6 | 项目计划阶段里程碑
9 | 2 | 方案探索阶段
10 | 2.1 | 实现技术探索 | 2011-08-21: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
11 | 2.2 | 编写《Android系统界面定制调研报告》v1.0版本 | 2011-08-17: 段行，王哲
12 | 2.3 | 编写《可行性分析报告》v1.0版本 | 2011-08-21: 迟建涛，张翔，段行，王哲
13 | 2.4 | 编写《项目解决方案》v1.0版本 | bar: 2011-08-22
14 | 2.5 | 方案探索阶段里程碑
15 | 3 | 原型开发阶段
16 | 3.1 | 编写《原型开发说明》v1.0版本 | 2011-08-23: 杨帆，张翔
17 | 3.2 | 开发软件原型 | 2011-09-19: 张翔，迟建涛，段行，王哲
18 | 3.3 | 原型开发阶段里程碑
19 | 4 | 开发测试阶段
20 | 4.1 | 软件v0.1版本开发活动
21 | 4.1.1 | 编写《软件功能列表》v0.1版本 | bar: 2011-09-21
22 | 4.1.2 | 编写《用户界面设计说明》v0.1版本 | bar: 2011-09-24
23 | 4.1.3 | 编写《软件结构设计说明》v0.1版本 | 2011-09-24: 迟建涛
24 | 4.1.4 | 编写《模块测试用例》v0.1版本 | bar: 2011-09-24
25 | 4.1.5 | 编写《集成测试用例》v0.1版本 | bar: 2011-09-24
26 | 4.1.6 | 编写《软件物理设计说明》v0.1版本 | 2011-10-17: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
27 | 4.1.7 | 开发软件v0.1版本 | 2011-10-17: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
28 | 4.1.8 | 编写《代码走查报告》v0.1版本 | 2011-10-17: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
29 | 4.1.9 | 软件模块测试 | 2011-10-24: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
30 | 4.1.10 | 软件集成测试 | 2011-11-07: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
31 | 4.1.11 | 编写《软件测试报告》v0.1版本 | bar: 2011-11-10
32 | 4.1.12 | 编写《软件版本说明》v0.1版本 | bar: 2011-11-12
33 | 4.1.13 | 软件v0.1版本系统测试 | 2011-12-05: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
34 | 4.1.14 | 软件v0.1版本开发活动里程碑
35 | 4.2 | 软件v0.2版本开发活动
36 | 4.2.1 | 编写《软件功能列表》v0.2版本 | bar: 2011-12-06
37 | 4.2.2 | 编写《用户界面设计说明》v0.2版本 | bar: 2011-12-08
38 | 4.2.3 | 编写《软件结构设计说明》v0.2版本 | 2011-12-08: 迟建涛
39 | 4.2.4 | 编写《模块测试用例》v0.2版本 | bar: 2011-12-08
40 | 4.2.5 | 编写《集成测试用例》v0.2版本 | bar: 2011-12-08
41 | 4.2.6 | 编写《软件物理设计说明》v0.2版本 | 2012-01-02: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
42 | 4.2.7 | 开发软件v0.2版本 | 2012-01-02: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
43 | 4.2.8 | 编写《代码走查报告》v0.2版本 | 2012-01-02: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
44 | 4.2.9 | 软件模块测试 | 2012-01-09: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
45 | 4.2.10 | 软件集成测试 | 2012-01-16: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
46 | 4.2.11 | 编写《软件测试报告》v0.2版本 | bar: 2012-01-18
47 | 4.2.12 | 编写《软件版本说明》v0.2版本 | bar: 2012-01-19
48 | 4.2.13 | 软件v0.2版本系统测试 | 2012-01-30: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
49 | 4.2.14 | 软件v0.2版本开发活动里程碑
50 | 4.3 | 软件v0.3版本开发活动
51 | 4.3.1 | 编写《软件功能列表》v0.3版本 | bar: 2012-01-31
52 | 4.3.2 | 编写《用户界面设计说明》v0.3版本 | bar: 2012-02-01
53 | 4.3.3 | 编写《软件结构设计说明》v0.3版本 | 2012-02-01: 迟建涛
54 | 4.3.4 | 编写《模块测试用例》v0.3版本 | bar: 2012-02-01
55 | 4.3.5 | 编写《集成测试用例》v0.3版本 | bar: 2012-02-01
56 | 4.3.6 | 编写《软件物理设计说明》v0.3版本 | 2012-02-20: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
57 | 4.3.7 | 开发软件v0.3版本 | 2012-02-20: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
58 | 4.3.8 | 编写《代码走查报告》v0.3版本 | 2012-02-20: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
59 | 4.3.9 | 软件模块测试 | 2012-02-23: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
60 | 4.3.10 | 软件集成测试 | 2012-02-26: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
61 | 4.3.11 | 编写《软件测试报告》v0.3版本 | bar: 2012-02-27
62 | 4.3.12 | 编写《软件版本说明》v0.3版本 | bar: 2012-02-28
63 | 4.3.13 | 软件v0.3版本系统测试 | 2012-03-05: 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲
64 | 4.3.14 | 软件v0.3版本开发活动里程碑
65 | 4.3.15 | 开发测试阶段里程碑
66 | 5 | 项目验收阶段
67 | 5.1 | 编写《软件用户手册》v1.0版本 | bar: 2012-03-07
68 | 5.2 | 编写《项目开发总结报告》v1.0版本 | bar: 2012-03-08
69 | 5.3 | 编写《项目验收申请报告》v1.0版本 | bar: 2012-03-09
70 | 5.4 | 提交并验收项目 | bar: 2012-03-10
71 | 5.5 | 项目验收阶段里程碑
72 | 6 | 项目成功里程碑
Note on C11: 制订项目计划，并为项目的顺利开展做好准备。
Note on C17: 探索项目相关技术，完成项目解决方案，并最终确定项目工期。
Note on C21: 开发软件的各种技术原型，解决项目的技术问题。
Note on C37: 完成中兴设计的UI的DEMO版本。
Note on C52: 完成包含需求中列出的功能模块的版本。
Note on C67: 完成软件的可验收版本。
Note on C68: 完成软件的开发与测试。
Note on C74: 软件通过中兴的验收。
Note on C75: 项目取得成功。

## 项目总览
任务 序号 | 任务 编号 | 任务名称 | 计划
|  |  | 开始日期 | 结束日期 | 参与人 | 负责人 | 工期 | 工作量
1 | 0 | 中兴Android系统界面软件设计与开发项目过程 | 2011-08-08 | 2011-09-18 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 42 | 1686
2 | 1 | 项目计划阶段 | 2011-08-08 | 2011-08-16 | 杨帆，王哲 | 杨帆 | 9 | 11
3 | 1.1 | 编写《软件文档规范》v1.0版本 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
4 | 1.2 | 编写《文档编号规则》v1.0版本 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
5 | 1.3 | 编写《软件开发计划》v1.0版本 | 2011-08-10 | 2011-08-13 | 杨帆 | 杨帆 | 4 | 4
6 | 1.4 | 编写《开发环境配置》v1.0版本 | 2011-08-14 | 2011-08-14 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
7 | 1.5 | 编写《软件编码规范》v1.0版本 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 杨帆，王哲 | 杨帆 | 2 | 4
8 | 1.6 | 项目计划阶段里程碑 | 2011-08-16
9 | 2 | 方案探索阶段 | 2011-08-08 | 2011-08-21 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 14 | 112
10 | 2.1 | 实现技术探索 | 2011-08-08 | 2011-08-20 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 13 | 65
11 | 2.2 | 编写《Android系统界面定制调研报告》v1.0版本 | 2011-08-12 | 2011-08-16 | 段行，王哲 | 段行 | 5 | 10
12 | 2.3 | 编写《可行性分析报告》v1.0版本 | 2011-08-12 | 2011-08-20 | 迟建涛，张翔，段行，王哲 | 迟建涛 | 9 | 36
13 | 2.4 | 编写《项目解决方案》v1.0版本 | 2011-08-21 | 2011-08-21 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
14 | 2.5 | 方案探索阶段里程碑 | 2011-08-21
15 | 3 | 原型开发阶段 | 2011-08-22 | 2011-09-18 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 28 | 110
16 | 3.1 | 编写《原型开发说明》v1.0版本 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 杨帆，张翔 | 杨帆 | 1 | 2
17 | 3.2 | 开发软件原型 | 2011-08-23 | 2011-09-18 | 张翔，迟建涛，段行，王哲 | 张翔 | 27 | 108
18 | 3.3 | 原型开发阶段里程碑 | 2011-09-18
19 | 4 | 开发测试阶段 | 2011-09-19 | 2012-03-04 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 168 | 1448
20 | 4.1 | 软件v0.1版本开发活动 | 2011-09-19 | 2011-12-04 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 77 | 584
21 | 4.1.1 | 编写《软件功能列表》v0.1版本 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 杨帆 | 杨帆 | 2 | 2
22 | 4.1.2 | 编写《用户界面设计说明》v0.1版本 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | 张翔 | 张翔 | 3 | 3
23 | 4.1.3 | 编写《软件结构设计说明》v0.1版本 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | 迟建涛 | 迟建涛 | 3 | 3
24 | 4.1.4 | 编写《模块测试用例》v0.1版本 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | 王哲 | 王哲 | 3 | 3
25 | 4.1.5 | 编写《集成测试用例》v0.1版本 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | 段行 | 段行 | 3 | 3
26 | 4.1.6 | 编写《软件物理设计说明》v0.1版本 | 2011-09-24 | 2011-10-16 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 23 | 115
27 | 4.1.7 | 开发软件v0.1版本 | 2011-09-24 | 2011-10-16 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 23 | 115
28 | 4.1.8 | 编写《代码走查报告》v0.1版本 | 2011-09-24 | 2011-10-16 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 23 | 115
29 | 4.1.9 | 软件模块测试 | 2011-10-17 | 2011-10-23 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 7 | 35
30 | 4.1.10 | 软件集成测试 | 2011-10-24 | 2011-11-06 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 14 | 70
31 | 4.1.11 | 编写《软件测试报告》v0.1版本 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 王哲 | 王哲 | 3 | 3
32 | 4.1.12 | 编写《软件版本说明》v0.1版本 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 张翔 | 张翔 | 2 | 2
33 | 4.1.13 | 软件v0.1版本系统测试 | 2011-11-12 | 2011-12-04 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 23 | 115
34 | 4.1.14 | 软件v0.1版本开发活动里程碑 | 2011-12-04
35 | 4.2 | 软件v0.2版本开发活动 | 2011-12-05 | 2012-01-29 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 56 | 512
36 | 4.2.1 | 编写《软件功能列表》v0.2版本 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
37 | 4.2.2 | 编写《用户界面设计说明》v0.2版本 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 张翔 | 张翔 | 2 | 2
38 | 4.2.3 | 编写《软件结构设计说明》v0.2版本 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 迟建涛 | 迟建涛 | 2 | 2
39 | 4.2.4 | 编写《模块测试用例》v0.2版本 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 王哲 | 王哲 | 2 | 2
40 | 4.2.5 | 编写《集成测试用例》v0.2版本 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 段行 | 段行 | 2 | 2
41 | 4.2.6 | 编写《软件物理设计说明》v0.2版本 | 2011-12-08 | 2012-01-01 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 25 | 125
42 | 4.2.7 | 开发软件v0.2版本 | 2011-12-08 | 2012-01-01 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 25 | 125
43 | 4.2.8 | 编写《代码走查报告》v0.2版本 | 2011-12-08 | 2012-01-01 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 25 | 125
44 | 4.2.9 | 软件模块测试 | 2012-01-02 | 2012-01-08 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 7 | 35
45 | 4.2.10 | 软件集成测试 | 2012-01-09 | 2012-01-15 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 7 | 35
46 | 4.2.11 | 编写《软件测试报告》v0.2版本 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 王哲 | 王哲 | 2 | 2
47 | 4.2.12 | 编写《软件版本说明》v0.2版本 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 张翔 | 张翔 | 1 | 1
48 | 4.2.13 | 软件v0.2版本系统测试 | 2012-01-19 | 2012-01-29 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 11 | 55
49 | 4.2.14 | 软件v0.2版本开发活动里程碑 | 2012-01-29
50 | 4.3 | 软件v0.3版本开发活动 | 2012-01-30 | 2012-03-04 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 35 | 352
51 | 4.3.1 | 编写《软件功能列表》v0.3版本 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
52 | 4.3.2 | 编写《用户界面设计说明》v0.3版本 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 张翔 | 张翔 | 1 | 1
53 | 4.3.3 | 编写《软件结构设计说明》v0.3版本 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 迟建涛 | 迟建涛 | 1 | 1
54 | 4.3.4 | 编写《模块测试用例》v0.3版本 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 王哲 | 王哲 | 1 | 1
55 | 4.3.5 | 编写《集成测试用例》v0.3版本 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 段行 | 段行 | 1 | 1
56 | 4.3.6 | 编写《软件物理设计说明》v0.3版本 | 2012-02-01 | 2012-02-19 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 19 | 95
57 | 4.3.7 | 开发软件v0.3版本 | 2012-02-01 | 2012-02-19 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 19 | 95
58 | 4.3.8 | 编写《代码走查报告》v0.3版本 | 2012-02-01 | 2012-02-19 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 19 | 95
59 | 4.3.9 | 软件模块测试 | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 3 | 15
60 | 4.3.10 | 软件集成测试 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 3 | 15
61 | 4.3.11 | 编写《软件测试报告》v0.3版本 | 2012-02-26 | 2012-02-26 | 王哲 | 王哲 | 1 | 1
62 | 4.3.12 | 编写《软件版本说明》v0.3版本 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 张翔 | 张翔 | 1 | 1
63 | 4.3.13 | 软件v0.3版本系统测试 | 2012-02-28 | 2012-03-04 | 杨帆，张翔，迟建涛，段行，王哲 | 杨帆 | 6 | 30
64 | 4.3.14 | 软件v0.3版本开发活动里程碑 | 2012-03-04
65 | 4.3.15 | 开发测试阶段里程碑 | 2012-03-04
66 | 5 | 项目验收阶段 | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 杨帆，张翔 | 杨帆 | 5 | 5
67 | 5.1 | 编写《软件用户手册》v1.0版本 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 张翔 | 张翔 | 2 | 2
68 | 5.2 | 编写《项目开发总结报告》v1.0版本 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
69 | 5.3 | 编写《项目验收申请报告》v1.0版本 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
70 | 5.4 | 提交并验收项目 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 杨帆 | 杨帆 | 1 | 1
71 | 5.5 | 项目验收阶段里程碑 | 2012-03-09
72 | 6 | 项目成功里程碑 | 2012-03-09
Formulas:
工期 = NETWORKDAYS.INTL([计划],[结束日期],"0000000")
Note on C10: 制订项目计划，并为项目的顺利开展做好准备。
Note on C16: 探索项目相关技术，完成项目解决方案，并最终确定项目工期。
Note on C20: 开发软件的各种技术原型，解决项目的技术问题。
Note on C36: 完成中兴设计的UI的DEMO版本。
Note on C51: 完成包含需求中列出的功能模块的版本。
Note on C66: 完成软件的可验收版本。
Note on C67: 完成软件的开发与测试。
Note on C73: 软件通过中兴的验收。
Note on C74: 项目取得成功。