## v0.1
ID | Category | Name | Importance | Initial Estimate （Unit：人日） | Number of People （Unit：人） | Roles | Working Hours （Unit：工作日）
A01 | 用户登录 | 登录账户 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A02 | 统一用户管理 | 创建账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A03 | 统一用户管理 | 重置密码 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
A04 | 统一用户管理 | 封禁账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A05 | 统一用户管理 | 解禁账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A06 | 统一用户管理 | 删除账号 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A07 | 部门管理 | 创建部门 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A08 | 部门管理 | 删除部门 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A09 | 部门管理 | 添加部门成员 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A10 | 部门管理 | 移除部门成员 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A11 | 文字传输 | 传输文本消息 | 1级 | 6 | 2 | 程序开发、美术设计 | 3
A12 | 安全加密 | MD5处理密码 | 1级 | 2 | 1 | 程序开发 | 2
A13 | 安全加密 | 登陆时进行加密算法选择 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
A14 | 安全加密 | 加密文本消息 | 1级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
A15 | 安全加密 | 验证消息一致性 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
A16 | 安全加密 | 验证文件一致性 | 1级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B01 | 个人信息修改 | 修改密码 | 2级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
B02 | 个人信息修改 | 修改年龄和性别 | 2级 | 1 | 1 | 程序开发、美术设计 | 1
B03 | 个人信息修改 | 修改个人简介 | 2级 | 1 | 1 | 程序开发、美术设计 | 1
B04 | 文件传输 | 传输文件 | 2级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
B05 | 聊天记录 | 存储聊天记录 | 2级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
B06 | 聊天记录 | 恢复断点聊天状态 | 2级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
B07 | 部门群聊 | 部门内成员通信 | 2级 | 3 | 3 | 程序开发 | 1
C01 | 消息提醒 | 上下线提醒 | 3级 | 4 | 2 | 程序开发、美术设计 | 2
C02 | 消息提醒 | 接受消息/文件提醒 | 3级 | 2 | 2 | 程序开发、美术设计 | 1
C03 | 名片展示 | 展示在线状态 | 3级 | 1 | 1 | 程序开发、美术设计 | 1
C04 | 名片展示 | 展示性别、年龄和简介 | 3级 | 2 | 1 | 程序开发、美术设计 | 2
C05 | 位置共享 | 展示发送者定位信息 | 3级 | 6 | 3 | 程序开发、美术设计 | 2
C06 | 语音输入 | 传输语音消息 | 3级 | 2 | 2 | 程序开发 | 1
C07 | 用户登录 | 登出用户 | 3级 | 1 | 1 | 程序开发 | 1
C08 | 聊天记录 | 文件传入显示 | 3级 | 2 | 1 | 程序开发、美术设计 | 2
合计 | Backlog数目 | 31 | 工作量 | 65